## WBS
10.19~10.30
[5 empty] | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 |  |  |  |  | 3주차
목적 |  | 시작일 | 종료일 | 담당자 |  | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30
기획 | 10월 19일 ~ 23일
| 주제선정 | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 황예성, 황규완, 유예슬 | bar: 2026-10-13 to 2026-10-19
| WBS | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 황예성 | bar: 2026-10-14 to 2026-10-15
| 기획서(*doc) | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 유예슬 | bar: 2026-10-20 to 2026-10-22
| 요구사항 정의서 | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 황예성, 황규완 | bar: 2026-10-19 to 2026-10-22
| 기획서 발표 | 2026-10-23 |  | 유예슬 |  | 2026-10-23: 15:00
설계 | 10월 26일 ~29일
| 파일 설계서 | 2026-10-26 | 2026-10-29 | 전 인원 | bar: 2026-10-26 to 2026-10-29
| 화면 설계서(Console) | 2026-10-26 | 2026-10-29 | 전 인원 | bar: 2026-10-26 to 2026-10-29
개발 | 10월 26일~29일
| DB 구축 | 2026-10-27 | 2026-10-29 | 전 인원 | bar: 2026-10-28 to 2026-10-29
| Source Cording | 2026-10-21 | 2026-10-29 | 박지훈 | bar: 2026-10-22 to 2026-10-29
테스트 | 10월 26일 ~29일
| 단위 테스트 | 2026-10-26 | 2026-10-29 | 전 인원 | bar: 2026-10-26 to 2026-10-29
| 최종 테스트 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 전 인원 | bar: 2026-10-29
최종발표 |  | 2026-10-30 |  |  |  | 2026-10-30: 15:00